## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Login | 28/1/2023 | 30/1/2023 | 100% | Dũng | 13/2/2023 | 15/2/2023 | 100% | Dũng | Vì không liên lạc được với hai bạn cùng nhóm nên đồ án này em làm một mình nên còn có chỗ chưa tốt! Mong mentor thông cảm!
Register | 30/1/2023 | 31/1/2023 | 100% | Dũng | 13/2/2024 | 15/2/2024 | 100% | Dũng
Layout | 31/1/2023 | 2023-10-02 | 100% | Dũng | 13/2/2025 | 15/2/2025 | 100% | Dũng
Create project | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 100% | Dũng | 13/2/2026 | 15/2/2026 | 100% | Dũng
Get All project | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 100% | Dũng | 13/2/2027 | 15/2/2027 | 100% | Dũng
Drawer popup | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 100% | Dũng | 13/2/2028 | 15/2/2028 | 100% | Dũng
Edit project | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 100% | Dũng | 13/2/2029 | 15/2/2029 | 100% | Dũng
Update project | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 100% | Dũng | 13/2/2030 | 15/2/2030 | 100% | Dũng
Delete project | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 100% | Dũng | 13/2/2031 | 15/2/2031 | 100% | Dũng
Add member | 2023-03-02 | 2023-04-02 | 100% | Dũng | 13/2/2032 | 15/2/2032 | 100% | Dũng
Remove member | 2023-03-02 | 2023-04-02 | 100% | Dũng | 13/2/2033 | 15/2/2033 | 100% | Dũng
Project detail | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 100% | Dũng | 13/2/2034 | 15/2/2034 | 100% | Dũng
Create task | 2023-07-02 | 2023-08-02 | 100% | Dũng | 13/2/2035 | 15/2/2035 | 100% | Dũng
Edit task | 2023-07-02 | 2023-08-02 | 100% | Dũng | 13/2/2036 | 15/2/2036 | 100% | Dũng
Delete task | 2023-07-02 | 2023-08-02 | 100% | Dũng | 13/2/2037 | 15/2/2037 | 100% | Dũng
Drag drop | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 100% | Dũng | 13/2/2038 | 15/2/2038 | 100% | Dũng
Insert comment | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 100% | Dũng | 13/2/2039 | 15/2/2039 | 100% | Dũng
Edit comment | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 100% | Dũng | 13/2/2040 | 15/2/2040 | 100% | Dũng
Remove comment | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 100% | Dũng | 13/2/2041 | 15/2/2041 | 100% | Dũng
Get all user | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 100% | Dũng | 13/2/2042 | 15/2/2042 | 100% | Dũng
Edit, Update user | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 100% | Dũng | 13/2/2043 | 15/2/2043 | 100% | Dũng
Delete user | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 100% | Dũng | 13/2/2044 | 15/2/2044 | 100% | Dũng
Notification | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 100% | Dũng | 13/2/2045 | 15/2/2045 | 100% | Dũng
Responsive | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 100% | Dũng | 13/2/2046 | 15/2/2046 | 100% | Dũng